Техническое задание (план-график)

по реализации муниципального инновационного проекта                         «Путь предков-экология тела и духа: традиции и ценности родного края как основа пропаганда здорового образа жизни»

на 2026 год

| № п/п | наименование мероприятия | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Создание рабочей группы проекта | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» |
| 2 | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию проекта | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» |
| 3 | Организация взаимодействия с социальными партнерами в рамках проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия», социальные партнёры |
| 4 | Разработка ДООП по теме проекта для различных уровней образования |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» |
| 5 | Реализация ДООП по теме проекта для различных уровней образования |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» |
| 6 | Создание необходимой материально-технической базы для реализации проекта | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» |
| 7 | Разработка и реализация программы внутрифирмен ного обучения педагогов |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» |
| 8 | Разработка и подбор инструментов мониторинга эффективности созданных условий для реализации проекта | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» |
| 9 | Трансляция образовательных практик по теме инновационного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» |
| 10 | Обобщение программно-методических материалов, разработанных в рамках реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» |